## Pruebas Unitarias
Información del Proyecto
| Nombre Proyecto |  | Sistema de pedidos delivery para restaurant cevicheria
| Fecha creación |  | 42999
| Integrantes |  | Juan Jose Paz Chalco
Ricardo Palacios Arce
Carlos Sanchez Aquino
Historial de Versiones
| Versión | Fecha | Autor | Rol | Acción
1 | V1.0 | 2017-09-21 | Juan Jose Paz Chalco | Tester | Ejecuta casos de prueba
2 | V1.0 | 2017-09-21 | Carlos Sanchez Aquino | Developer | Agrega casos de prueba
3 | V1.0 | 2017-09-21 | Ricardo Palacios Arce | Developer | Agrega casos de prueba
4
5
Quality Analyst | [7 empty] | Todos | Tester |  |  | Developer
Id | Modulo | Caso de prueba | Descripción |  |  | Criticidad | Tipo de Prueba | Estado | Fecha Ejecución | Anotación de ejecución | Evidencia de Ejecución | Fecha Correción | Anotación en corrección | Evidencia de Corrección
1 | LOGIN EMPLEADOS | Validar usuario | los usuarios se tienen que loguear para poder utilizar los diferentes módulos |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Validacion.JPG
2 | GESTION DE PEDIDOS | Cambiar estados del pedido | el usuario administrador puede cambiar el estado según los pasos del proceso de envió del pedido |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Validacion.JPG
3 | CATALOGO PLATOS | Mostrar platos | el sistema debe mostrar en el modulo del administrador los platos agregados en el sistema |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Carta.JPG
4 | CATALOGO PLATOS | Eliminar plato | Elimina de la carta el platillo seleccionado |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\EliminarPlato.JPG
5 | CATALOGO PLATOS | MJostrar stock de cada tipo de plato | Muestra la cantidad disponible del platillo |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\StockPlato.JPG
6 | CATALOGO PLATOS | Actualizar plato | Muestra una ventana para editar datos del platillo |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ActualizarPlato.JPG
7 | CATALOGO PLATOS | Agregar nuevo plato | Muestra ventana para agregar un nuevo plato |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\NuevoPlato.JPG
8 | CATALOGO PLATOS | Validar datos de nuevo plato | valida cada campo de agregar un nuevo plato |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidarDatosPlato.JPG
9 | CATALOGO PLATOS | Boton cancelar para salir de la ventana nuevo plato | Cierra la ventana nuevo plato |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\CerrarVentana.JPG
10 | LOGIN CLIENTE | logue de cliente | permite loguear al cliente con su correo electronico y contraseña |  |  | Alta | (PNF)Prueba de Seguridad | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\LoginCliente.JPG
11 | MODULO CLIENTE | validar datos de login cliente | valida los datos de la ventana de logueo del cliente |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 3.Corregido | 2017-09-22 | correcta | pruebas_dinamicas\LoginCliente.JPG | 2017-09-23 | fue corregida la validacion en el campo contraseña
12 | MODULO CLIENTE | mostrar ventana catalogo de platos | una vez logueado el sistema debe mostrar la ventana de catalogo de platos |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Catalogo.JPG
13 | MODULO CLIENTE | agregar producto al carrito de compras | Agrega el plato al carrito de compras |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\AgregarCarrito.JPG
14 | MODULO CLIENTE | mostrar carrito de compras | cuando se preciona el icono carrito de compras muestra una ventana con los productos agregados en el carrito de compras |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\MostrarCarrito.JPG
15 | MODULO CLIENTE | agregar o reducir cantidad de platos | En el carrito de compras debe permitir agregar o reducir la cantidad de pedidos y eliminar el plato agregado |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\MasCarrito.JPG
16 | MODULO CLIENTE | hacer un pedido desde el celular | en el carrito de compras debe haber un botonn comprar para realizar el pedido |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Comprar.JPG
17 | MODULO CLIENTE | mostrar mensaje de compra | cuando se de a comprar debe mostrar una ventana de se realizo la compra |  |  | Alta | (PNF)Prueba de Seguridad | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\MensajeCompra.JPG
18 | MODULO CLIENTE | mostrar ventana registrar cliente | el sistema en la ventana de logueo del aplicativo movil debe haber un boton registrarse que me muestre un formulario |  |  | Alta | (PNF)Prueba de Seguridad | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\RegistrarCliente.JPG
19 | MODULO CLIENTE | validar campos de registro cliente | cada campo debe estar validado según el tipo de campo |  |  | Alta | (PNF)Prueba de Seguridad | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\RegistrarCliente.JPG
20 | MODULO CLIENTE | registrar un cliente | el boton registrar debe mandar un mensaje de registrado satisfactoriamente y el usuario cliente ya debe estar agregado en el sistema |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta
21 | MODULO COCINA | cambiar estado de pedido cocinero | el sistema cuando este en el modulo cocina debe permitir cambiar el estado del pedido |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\CerrarSesion.JPG
22 | CERRAR SESION COCINERO | cerrar sesion cocinero | cuando se preciona el boton cerrar sesion el sistema debe mandar un mensaje de confirmacion para poder cerrar la sesion |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\CerrarSesion.JPG
23 | CERRAR SESION ADMINISTRADOR | cerrar sesion administrador | cuando se preciona el boton cerrar sesion el sistema debe mandar un mensaje de confirmacion para poder cerrar la sesion |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\CerrarSesion.JPG
24 | CERRAR SESION CLIENTE | cerrar sesion cliente | cuando se preciona el boton cerrar sesion el sistema debe mandar un mensaje de confirmacion para poder cerrar la sesion |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\CerrarSesion.JPG
25 | CERRAR SESION CAJA | cerrar sesion caja | cuando se preciona el boton cerrar sesion el sistema debe mandar un mensaje de confirmacion para poder cerrar la sesion |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\CerrarSesion.JPG
26 | MODULO ADMINISTRADOR | ingresar a una ventana por url modulo administrador | en la url no debe permitir redireccionarme a cualquier ventana del administrador sin haberme logueado previamente |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\CerrarSesion.JPG
27 | REPORTES ADMINISTRADOR | mostrar reportes atendidos | en el modulo de administrador debe mostrar el reporte seleccionado en el menu |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
28 | REPORTES ADMINISTRADOR | mostrar reportes devueltos | en el modulo de administrador debe mostrar el reporte seleccionado en el menu |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
29 | REPORTES ADMINISTRADOR | mostrar reportes platos mas pedidos | en el modulo de administrador debe mostrar el reporte seleccionado en el menu |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
30 | REPORTES ADMINISTRADOR | mostrar reportes ventas del mes | en el modulo de administrador debe mostrar el reporte seleccionado en el menu |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
31 | REPORTES ADMINISTRADOR | mostrar reportes filtro de pedidos | en el modulo de administrador debe mostrar el reporte seleccionado en el menu |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
32 | EMPLEADOS | ingreso nombre empleado | el campo nombre no de permitir ingresar numeros ni caracteres especiales y debe de cumplir un minimo de caracteres caso contrario muestra alerta |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
33 | EMPLEADOS | ingreso apellido empleado | el campo apellido no de permitir ingresar numeros ni caracteres especiales y debe de cumplir un minimo de caracteres |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
34 | EMPLEADOS | ingreso dni empleado | el campo dini no debe permitir ingresar letras ni caracteres especiales |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
35 | EMPLEADOS | seleccione sexo empleado | se debe de seleccionar una opcion de la lista de sexo caso conytrario muestra mensaje de alerta |  |  | Media | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
36 | EMPLEADOS | seleccione una fecha de nacimiento de empleado | se debe de seleccionar una fecha caso contario muestra mensaje de alerta |  |  | Media | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
37 | EMPLEADOS | ingrese una direccion de empleado | el campo direccion no de permitir caracteres especiales |  |  | Media | (PNF)Prueba de Seguridad | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
38 | EMPLEADOS | ingrese celular empleado | el campo celular no debe permiitir ingresar letras ni caracteres especiales |  |  | Media | (PNF)Prueba de Seguridad | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
39 | EMPLEADOS | ingrese usuario empleado | el campo usuario no debe permitir caracteres especiales |  |  | Alta | (PNF)Prueba de Seguridad | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
40 | EMPLEADOS | ingrese email empleado | el campo email debe ser validado según su estructura |  |  | Alta | (PNF)Prueba de Seguridad | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
41 | EMPLEADOS | ingrese password empleado | el campo password debe tener un minimo de caracteres |  |  | Alta | (PNF)Prueba de Seguridad | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
42 | EMPLEADOS | ingrese confirmar password | el campo confirmar password debe tener un minimo de caracteres |  |  | Alta | (PNF)Prueba de Seguridad | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
43 | EMPLEADOS | seleccione cargo | seleccione un cargo caso contrario muestra alerta |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Empleado.JPG
44 | EMPLEADOS | seleccione estado | selecione un estado caso contrario muestra mensaje |  |  | Alta | (PF)Prueba de Integración | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Empleado.JPG
45 | EMPLEADOS | seleccionen fecha | selecione una fecha o lo dejas sin hacer accion ya que tomara la fecha del dia |  |  | Media | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Empleado.JPG
46 | EMPLEADOS | click boton guardar | al dar mas de dos click muestra mesaje de que ya se guardo este empleado |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Empleado.JPG
47 | EMPLEADOS | buscar por cualquier campo de la lista de emepleado | cada vres que se este ingresando se mostrara los resultados según caracteres ingresados |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Reporte.JPG
48 | EMPLEADOS | seleccionar lista de cuanto registros se quiere mostar en la lista de empleado | seleccione un cantidad se registros para mostrar en la lista |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Reporte.JPG
49 | EMPLEADOS | click boton anterior | al dar click en este boton si la lista de empleados es larga y según los regsitros selecionados de la lista de registros se podra cambiar a otra lista o no |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Reporte.JPG
50 | EMPLEADOS | click boton siguinee | al dar click en este boton si la lista de empleados es larga y según los regsitros selecionados de la lista de registros se podra cambiar a otra lista o no |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Reporte.JPG
51 | EMPLEADOS | click en los nombre de la tabla | si damos click en un nombre de la tabla este ordenara asencdentemente o decendentemente |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Reporte.JPG
52 | MODULO CAJA | Regresar pedido a cocina | comentario antes de devolver a cocina desde el modulo de caja |  |  | Alta | (PF)Prueba de Integración | 2.Ejectuado-Incorrecto | 2017-09-23 | incorrecta | pruebas_dinamicas\8.png | 2017-09-30 | fue corregido el agregar el comentario antes de devolve a cocina
53 | MODULO CAJA | enviar pedido a cocina | Al devolver a cocina se debe quitar de la lista de pedidos de caja |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejectuado-Incorrecto | 2017-09-23 | incorrecta | pruebas_dinamicas\8.png | 2017-09-30 | fue corregido el pedido que se quedaba pegado en modulo caja
54 | MODULO CAJA | Mostrar Monto Total en letras boleta de pago | El monto total en letras debe aparecer 00/000 nuevos soles |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejectuado-Incorrecto | 2017-09-23 | incorrecta | pruebas_dinamicas\7.png | 2017-09-30 | fue corregido el total en letras con el formato establecido
55 | MODULO CAJA | Asignar el repartidor para el pedido | antes de realizar la boleta se asigna el repartidor para el envio del pedido |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejectuado-Incorrecto | 2017-09-23 | incorrecta | pruebas_dinamicas\6.png | 2017-09-30 | fue corregido la opcion del repartidor antes de realizar la boleta
56 | MODULO CAJA | generar boleta de pedido | Después de imprimir comprobante de pago, debe salir de la lista y debe pasar a otra lista |  |  | Alta | (PF)Prueba de regresión | 2.Ejectuado-Incorrecto | 2017-09-23 | incorrecta | pruebas_dinamicas\5.png | 2017-09-30 | fue corregido el cambio de ventanas del pedido cuando se genera la boleta
57 | MODULO CAJA | clic boton cancelado para finalizar el documento | cuando estemos queramos finalizar un pedido nos mostrar un boton para dar por finalizado el documento |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejectuado-Incorrecto | 2017-09-23 | incorrecta | pruebas_dinamicas\4.png | 2017-09-30 | El botón ahora es mas detallado y dece pagar o cobrar en vez de cancelar
58 | MODULO CAJA | mostrar total de ventas del mes | cuando se ingrese al reporte ventas del mes debe mostrar en la parte inferior el total de las ventas del mes |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejectuado-Incorrecto | 2017-09-23 | incorrecta | pruebas_dinamicas\3.png | 2017-09-30 | El botón debería decir pagar o cobrar en vez de cancelar
59 | CLIENTE | editar cliente campo password | el campo password debe estar oculto y no signos de * |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejectuado-Incorrecto | 2017-09-23 | incorrecta | pruebas_dinamicas\2.png | 2017-09-30 | el campo ya muestra con signos de *
60 | CLIENTE | eliminar cliente | cuando el cliente seleccionado se elimine debe mostrar un mensaje de confirmacion |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejectuado-Incorrecto | 2017-09-23 | incorrecta | pruebas_dinamicas\1.png | 2017-09-30 | muestra mensaje de confirmacion de eliminacion

## Pruebas Integrales
Pepe Tiburón
Plan de Pruebas de Integración
Nota : Para cada caso de prueba se debe mostrar la siguiente información: - Número del caso de prueba: Número secuencia que hace referencia a los casos de pruebas definidos. - Componentes a los que hace referencia cada caso de prueba - Prerrequisitos que se deben cumplir para realizar cada caso de prueba - Descripción de cada uno de los pasos a realizar para realizar el caso de oprueba - Los datos que se utilizarán de entrada - La salida que se espera de ejectura cada paso - Las columnas sombreadas, correspondientes a 'Resultados' se rellenarán una vez ejecutadas las pruebas, obteniendo así el Informe de Resultado de Pruebas de Integración
Número del Caso de Prueba |  | Componente | Descripción de lo que se Probará | Prerrequisitos
CA001 |  | Cliente - Administrador | Se realizara el registro de un cliente nuevo y el envio de un pedido nuevo para la recepcion del pedido en el módulo Administrador | ingresar a la aplicación movil, ingresar a la aplicación web
CA002 |  | Administrador - Cocina | Se hara el envio de pedidos aprobados hacia la cocina | ingresar a la aplicación web, tener creado los empleados (roles)
CA003 |  | Cocina - Caja | Se hara el envio de pedidos terminados para su emisión de boleta
CA004 |  | Caja - Cocina | Se realizara el rechazo de un pedido terminado por falta de platos en el pedido
CA005 |  | Cocina - Caja | Se realizara el reenvio del pedido rechazado hacia caja para su facturación
CA006 |  | Caja | Se realizara la generación de la boleta de venta del pedido y el pago de esta.
CA007 |  | Administrador | Se realizara la asignación de repartidor
CA001
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Componente Cliente Paso 1. Ingresar a la aplicación movil y presionar el botón "Registrar", si el usuario ya existe pasar al Paso 2. | Nombre y Apellidos, DNI, Sexo, Dirección, Celular, Teléfono, Correo Contraseña, Distrito y Referencia (opcional) | Registro exitoso y redirección al login principal | SI
2 | Componente Cliente Paso 2. Ingresar a la aplicación con el correo y contraseña. | Correo y Contraseña | Inicio de sesión exitoso y redirección al catalogo de platos. | SI
3 | Componente Cliente Paso 3. Añadiremos los siguientes platos al carrito de compras presionando el botón "Agregar": - (2) Arroz Chaufa de Mariscos - (1) Arroz con Mariscos - (3) Jalea Mixta | Cantidad y Nombre de plato | Adición exitosa de platos al carrito de compras | SI
4 | Componente Cliente Paso 4. Ingreso al carrito de compras y/o adición (observación) - modificación de pedido. Realizar compra (realizar pedido) | Cantidad y observación (opcional) | Compra exitosa y redirección de agradecimiento por la compra que se encuentra siendo procesada. | SI
5 | Componente Administrador Paso 5. Ingresar al modulo de administrador con usuario, contraseña y reCAPTCHA | usuario, contraseña y reCAPTHA | Inicio de sesión exitoso y redirección a la pantalla de inicio del administrador | SI
6 | Componente Administrador Paso 6. Ingresar al menú => gestión y seleccionar el submenu => gestión de pedidos Aparecera el pedido enviado por el cliente. | - | Mostrará en pantalla el pedido | SI
7 | Componente Administrador Paso 7. Buscar el pedido y presionar el botón "Enviar a Cocina". Aparecera una ventana modal mostrando la opción para cambiar de estado del pedido para que sea enviado a cocina presionando el botón "Enviar a Cocina" y Guardando los datos. | - | Mostrará en pantalla el pedido en la columna "En Cocina" | SI
CA002
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Paso 1. Buscar el pedido y presionar el botón "Enviar a Cocina". Aparecera una ventana modal mostrando la opción para cambiar de estado del pedido para que sea enviado a cocina presionando el botón "Enviar a Cocina" y Guardando los datos. | - | Mostrará en pantalla el pedido en la columna "En Cocina" | SI
2 | Componente Cocina Paso 2. Ingresar a la aplicación con el correo y contraseña." | usuario y contraseña | Inicio de sesión exitoso y redirección a la pantalla de inicio de cocina | SI
3 | Componente Cocina Paso 3. Aparecerá el pedido en la columna "En cocina" | - | Mostrar el pedido en la columna "En Cocina" | SI
CA003
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Componente Cocina Paso 1. Presionar el botón "Ver". Aparecerá una ventana modal mostrando la opción para cambiar el estado del pedido para que sea enviado a caja presionando el botón "Enviar a Caja" y guardando los datos. | - | Desaparecera el pedido, este ha sido enviado a Caja. | SI
CA004
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Componente Caja Paso 1. Ingresar a la aplicación con el correo y contraseña. | usuario y contraseña | Inicio de sesión exitoso y redirección a la pantalla de inicio de caja | SI
2 | Componente Caja Paso 2. Se visualiza el pedido en la pestaña Lista Pedidos. Para regresar el pedido hacia cocina por falta de algun plato y/o algun error encontrado se debera dirigir a la columna "CAMBIAR" del pedido y seleccionar el botón "Ver". | - | Mostar una ventana modal, donde se podra hacer el cambio de estado del pedido. | SI
3 | Componente Caja Paso 3. En la ventana modal se debera seleccionar sobre el check para hacer el cambio del estado e ingresar obligatoriamente una observación y presionar el botón "Guardar" para que el pedido cambie de estado | observación | Desaparece el pedido, cambiando de estado | SI
4 | Componente Cocina Paso 4. Se mostrará en la columna "Pedidos Devueltos" | - | Mostrar en la columna "Pedidos Devueltos" el pedido enviado desde caja | SI
5 | Componente Cocina Paso 5. Presionar el botón "Ver" | - | Mostar una ventana modal, donde se podra hacer el cambio de estado del pedido. | SI
6 | Paso 6. En la ventana modal aparecerá un botón el cual esta desactivado, este tendra que ser activado y presionar en el botón "Guardar" para que el pedido sea enviado nuevamente a Caja. | - | El pedido desaparecera de la columna "Pedidos Devueltos" | SI
CA005
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Componente Cocina Paso 1. Presionar el botón "Ver" | - | Mostar una ventana modal, donde se podra hacer el cambio de estado del pedido. | SI
2 | Componente Cocina Paso 2. En la ventana modal aparecerá un botón el cual esta desactivado, este tendra que ser activado y presionar en el botón "Guardar" para que el pedido sea enviado nuevamente a Caja. | - | El pedido desaparecera de la columna "Pedidos Devueltos" | SI
3 | Componente Caja Paso 3. En la pestaña "Lista Pedidos" volvera a aparecer el pedido. | - | El pedido aparecera en la pestaña de "Lista Pedidos". | SI
CA006
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Componente Caja Paso 1. En la pestaña "Lista Pedidos" se debera buscar el pedido y luego ubicarse en la columna "ACCION" para poder presionar el icono en forma de diskette para poder pasar a visualizar la Boleta de Venta. | - | Mostará una vista previa de la Boleta de Venta. | SI
2 | Componente Caja Paso 2. Luego de revisar la boleta se presionara el botón "Imprimir". | - | Mostrará la boleta generada en pdf lista para su impresión y el pedido desaparecerá de la pestaña "Lista Pedidos". | SI
3 | Componente Caja Paso 3. Nos ubicaremos en la pestaña "Documentos Generados", ubicaremos el pedido y nos posicionaremos en la columna "ACCION" donde presionaremos el botón "PAGAR", este nos mostrará una ventana de advertencia a la cual le daremos en "Si, Pagar!" | - | El pedido desaparecerá de la pestaña "Documentos Generados" y la podremos visualizar desde el menú Documentos=>Documentos Pagados | SI
CA007
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Componente Administrador Paso 1. Nos ubicaremos en el menú Pedidos=>Gestión de Pedidos. En la Columna Emision de Comprobante aparecerá el pedido que ya ha sido pagado, presionaremos el botón "asiganar", donde nos aparecera una ventana modal donde podremos indicar el repartidor que va hacer la entrega, presionamos el botón "Guardar" para que los cambios hagan efecto. | - | El pedido debera desaparecer | SI