## Pruebas Unitarias
Información del Proyecto
| Nombre Proyecto |  | sistema de pedidos delivery para restaurant cevicheria sistema de pedidos delivery para restaurant cevicheria
| Fecha creación |  | 2017-09-21
| Integrantes |  | Juan Jose Paz Chalco
Ricardo Palacios Arce
Carlos Sanchez Aquino
Historial de Versiones
| Versión | Fecha | Autor | Rol | Acción
1 | V1.0 | 2017-09-21 | Juan Jose Paz Chalco | Tester | Ejecuta casos de prueba
2 | V1.0 | 2017-09-21 | Carlos Sanchez Aquino | Developer | Agrega casos de prueba
3 | V1.0 | 2017-09-21 | Ricardo Palacios Arce | Developer | Agrega casos de prueba
4
5
Quality Analyst | [7 empty] | Todos | Tester |  |  | Developer
Id | Modulo | Caso de prueba | Descripción |  |  | Criticidad | Tipo de Prueba | Estado | Fecha Ejecución | Anotación de ejecución | Evidencia de Ejecución | Fecha Correción | Anotación en corrección | Evidencia de Corrección
1 | LOGIN EMPLEADOS | Validar usuario | los usuarios se tienen que loguear para poder utilizar los diferentes módulos |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Validacion.JPG
2 | GESTION DE PEDIDOS | Cambiar estados del pedido | el usuario administrador puede cambiar el estado según los pasos del proceso de envió del pedido |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Validacion.JPG
3 | CATALOGO PLATOS | mostrar platos | el sistema debe mostrar en el modulo del administrador los platos agregados en el sistema |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Carta.JPG
4 | CATALOGO PLATOS | eliminar plato | Elimina de la carta el platillo seleccionado |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\EliminarPlato.JPG
5 | CATALOGO PLATOS | mostrar stock de cada tipo de plato | Muestra la cantidad disponible del platillo |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\StockPlato.JPG
6 | CATALOGO PLATOS | actualizar plato | Muestra una ventana para editar datos del platillo |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ActualizarPlato.JPG
7 | CATALOGO PLATOS | agregar nuevo plato | Muestra ventana para agregar un nuevo plato |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\NuevoPlato.JPG
8 | CATALOGO PLATOS | validar datos de nuevo plato | valida cada campo de agregar un nuevo plato |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidarDatosPlato.JPG
9 | CATALOGO PLATOS | boton cancelar para salir de la ventana nuevo plato | Cierra la ventana nuevo plato |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\CerrarVentana.JPG
10 | LOGIN CLIENTE | logue de cliente | permite loguear al cliente con su correo electronico y contraseña |  |  | Alta | (PNF)Prueba de Seguridad | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\LoginCliente.JPG
11 | MODULO CLIENTE | validar datos de login cliente | valida los datos de la ventana de logueo del cliente |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 3.Corregido | 2017-09-22 | correcta | pruebas_dinamicas\LoginCliente.JPG | 43001 | fue corregida la validacion en el campo contraseña
12 | MODULO CLIENTE | mostrar ventana catalogo de platos | una vez logueado el sistema debe mostrar la ventana de catalogo de platos |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Catalogo.JPG
13 | MODULO CLIENTE | agregar producto al carrito de compras | Agrega el plato al carrito de compras |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\AgregarCarrito.JPG
14 | MODULO CLIENTE | mostrar carrito de compras | cuando se preciona el icono carrito de compras muestra una ventana con los productos agregados en el carrito de compras |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\MostrarCarrito.JPG
15 | MODULO CLIENTE | agregar o reducir cantidad de platos | En el carrito de compras debe permitir agregar o reducir la cantidad de pedidos y eliminar el plato agregado |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\MasCarrito.JPG
16 | MODULO CLIENTE | hacer un pedido desde el celular | en el carrito de compras debe haber un botonn comprar para realizar el pedido |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Comprar.JPG
17 | MODULO CLIENTE | mostrar mensaje de compra | cuando se de a comprar debe mostrar una ventana de se realizo la compra |  |  | Alta | (PNF)Prueba de Seguridad | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\MensajeCompra.JPG
18 | MODULO CLIENTE | mostrar ventana registrar cliente | el sistema en la ventana de logueo del aplicativo movil debe haber un boton registrarse que me muestre un formulario |  |  | Alta | (PNF)Prueba de Seguridad | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\RegistrarCliente.JPG
19 | MODULO CLIENTE | validar campos de registro cliente | cada campo debe estar validado según el tipo de campo |  |  | Alta | (PNF)Prueba de Seguridad | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\RegistrarCliente.JPG
20 | MODULO CLIENTE | registrar un cliente | el boton registrar debe mandar un mensaje de registrado satisfactoriamente y el usuario cliente ya debe estar agregado en el sistema |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta
21 | MODULO COCINA | cambiar estado de pedido cocinero | el sistema cuando este en el modulo cocina debe permitir cambiar el estado del pedido |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\CerrarSesion.JPG
22 | CERRAR SESION COCINERO | cerrar sesion cocinero | cuando se preciona el boton cerrar sesion el sistema debe mandar un mensaje de confirmacion para poder cerrar la sesion |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\CerrarSesion.JPG
23 | CERRAR SESION ADMINISTRADOR | cerrar sesion administrador | cuando se preciona el boton cerrar sesion el sistema debe mandar un mensaje de confirmacion para poder cerrar la sesion |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\CerrarSesion.JPG
24 | CERRAR SESION CLIENTE | cerrar sesion cliente | cuando se preciona el boton cerrar sesion el sistema debe mandar un mensaje de confirmacion para poder cerrar la sesion |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\CerrarSesion.JPG
25 | CERRAR SESION CAJA | cerrar sesion caja | cuando se preciona el boton cerrar sesion el sistema debe mandar un mensaje de confirmacion para poder cerrar la sesion |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\CerrarSesion.JPG
26 | MODULO ADMINISTRADOR | ingresar a una ventana por url modulo administrador | en la url no debe permitir redireccionarme a cualquier ventana del administrador sin haberme logueado previamente |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\CerrarSesion.JPG
27 | REPORTES ADMINISTRADOR | mostrar reportes atendidos | en el modulo de administrador debe mostrar el reporte seleccionado en el menu |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
28 | REPORTES ADMINISTRADOR | mostrar reportes devueltos | en el modulo de administrador debe mostrar el reporte seleccionado en el menu |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
29 | REPORTES ADMINISTRADOR | mostrar reportes platos mas pedidos | en el modulo de administrador debe mostrar el reporte seleccionado en el menu |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
30 | REPORTES ADMINISTRADOR | mostrar reportes ventas del mes | en el modulo de administrador debe mostrar el reporte seleccionado en el menu |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
31 | REPORTES ADMINISTRADOR | mostrar reportes filtro de pedidos | en el modulo de administrador debe mostrar el reporte seleccionado en el menu |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
32 | EMPLEADOS | ingreso nombre empleado | el campo nombre no de permitir ingresar numeros ni caracteres especiales y debe de cumplir un minimo de caracteres caso contrario muestra alerta |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
33 | EMPLEADOS | ingreso apellido empleado | el campo apellido no de permitir ingresar numeros ni caracteres especiales y debe de cumplir un minimo de caracteres |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
34 | EMPLEADOS | ingreso dni empleado | el campo dini no debe permitir ingresar letras ni caracteres especiales |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
35 | EMPLEADOS | seleccione sexo empleado | se debe de seleccionar una opcion de la lista de sexo caso conytrario muestra mensaje de alerta |  |  | Media | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
36 | EMPLEADOS | seleccione una fecha de nacimiento de empleado | se debe de seleccionar una fecha caso contario muestra mensaje de alerta |  |  | Media | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
37 | EMPLEADOS | ingrese una direccion de empleado | el campo direccion no de permitir caracteres especiales |  |  | Media | (PNF)Prueba de Seguridad | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
38 | EMPLEADOS | ingrese celular empleado | el campo celular no debe permiitir ingresar letras ni caracteres especiales |  |  | Media | (PNF)Prueba de Seguridad | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
39 | EMPLEADOS | ingrese usuario empleado | el campo usuario no debe permitir caracteres especiales |  |  | Alta | (PNF)Prueba de Seguridad | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
40 | EMPLEADOS | ingrese email empleado | el campo email debe ser validado según su estructura |  |  | Alta | (PNF)Prueba de Seguridad | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
41 | EMPLEADOS | ingrese password empleado | el campo password debe tener un minimo de caracteres |  |  | Alta | (PNF)Prueba de Seguridad | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
42 | EMPLEADOS | ingrese confirmar password | el campo confirmar password debe tener un minimo de caracteres |  |  | Alta | (PNF)Prueba de Seguridad | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\ValidaEmpleado.JPG
43 | EMPLEADOS | seleccione cargo | seleccione un cargo caso contrario muestra alerta |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Empleado.JPG
44 | EMPLEADOS | seleccione estado | selecione un estado caso contrario muestra mensaje |  |  | Alta | (PF)Prueba de Integración | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Empleado.JPG
45 | EMPLEADOS | seleccionen fecha | selecione una fecha o lo dejas sin hacer accion ya que tomara la fecha del dia |  |  | Media | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Empleado.JPG
46 | EMPLEADOS | click boton guardar | al dar mas de dos click muestra mesaje de que ya se guardo este empleado |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Empleado.JPG
47 | EMPLEADOS | buscar por cualquier campo de la lista de emepleado | cada vres que se este ingresando se mostrara los resultados según caracteres ingresados |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Reporte.JPG
48 | EMPLEADOS | seleccionar lista de cuanto registros se quiere mostar en la lista de empleado | seleccione un cantidad se registros para mostrar en la lista |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Reporte.JPG
49 | EMPLEADOS | click boton anterior | al dar click en este boton si la lista de empleados es larga y según los regsitros selecionados de la lista de registros se podra cambiar a otra lista o no |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Reporte.JPG
50 | EMPLEADOS | click boton siguinee | al dar click en este boton si la lista de empleados es larga y según los regsitros selecionados de la lista de registros se podra cambiar a otra lista o no |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Reporte.JPG
51 | EMPLEADOS | click en los nombre de la tabla | si damos click en un nombre de la tabla este ordenara asencdentemente o decendentemente |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-23 | correcta | pruebas_dinamicas\Reporte.JPG
52 | MODULO CAJA | Regresar pedido a cocina | comentario antes de devolver a cocina desde el modulo de caja |  |  | Alta | (PF)Prueba de Integración | 2.Ejectuado-Incorrecto | 2017-09-23 | incorrecta | pruebas_dinamicas\8.png | 43008 | fue corregido el agregar el comentario antes de devolve a cocina
53 | MODULO CAJA | enviar pedido a cocina | Al devolver a cocina se debe quitar de la lista de pedidos de caja |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejectuado-Incorrecto | 2017-09-23 | incorrecta | pruebas_dinamicas\8.png | 43008 | fue corregido el pedido que se quedaba pegado en modulo caja
54 | MODULO CAJA | Mostrar Monto Total en letras boleta de pago | El monto total en letras debe aparecer 00/000 nuevos soles |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejectuado-Incorrecto | 2017-09-23 | incorrecta | pruebas_dinamicas\7.png | 43008 | fue corregido el total en letras con el formato establecido
55 | MODULO CAJA | Asignar el repartidor para el pedido | antes de realizar la boleta se asigna el repartidor para el envio del pedido |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejectuado-Incorrecto | 2017-09-23 | incorrecta | pruebas_dinamicas\6.png | 43008 | fue corregido la opcion del repartidor antes de realizar la boleta
56 | MODULO CAJA | generar boleta de pedido | Después de imprimir comprobante de pago, debe salir de la lista y debe pasar a otra lista |  |  | Alta | (PF)Prueba de regresión | 2.Ejectuado-Incorrecto | 2017-09-23 | incorrecta | pruebas_dinamicas\5.png | 43008 | fue corregido el cambio de ventanas del pedido cuando se genera la boleta
57 | MODULO CAJA | clic boton cancelado para finalizar el documento | cuando estemos queramos finalizar un pedido nos mostrar un boton para dar por finalizado el documento |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejectuado-Incorrecto | 2017-09-23 | incorrecta | pruebas_dinamicas\4.png | 43008 | El botón ahora es mas detallado y dece pagar o cobrar en vez de cancelar
58 | MODULO CAJA | mostrar total de ventas del mes | cuando se ingrese al reporte ventas del mes debe mostrar en la parte inferior el total de las ventas del mes |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejectuado-Incorrecto | 2017-09-23 | incorrecta | pruebas_dinamicas\3.png | 43008 | El botón debería decir pagar o cobrar en vez de cancelar
59 | CLIENTE | editar cliente campo password | el campo password debe estar oculto y no signos de * |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejectuado-Incorrecto | 2017-09-23 | incorrecta | pruebas_dinamicas\2.png | 43008 | el campo ya muestra con signos de *
60 | CLIENTE | eliminar cliente | cuando el cliente seleccionado se elimine debe mostrar un mensaje de confirmacion |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejectuado-Incorrecto | 2017-09-23 | incorrecta | pruebas_dinamicas\1.png | 43008 | muestra mensaje de confirmacion de eliminacion

## Pruebas Integrales
Pepe Tiburón
Plan de Pruebas de Integración
Nota : Para cada caso de prueba se debe mostrar la siguiente información: - Número del caso de prueba: Número secuencia que hace referencia a los casos de pruebas definidos. - Componentes a los que hace referencia cada caso de prueba - Prerrequisitos que se deben cumplir para realizar cada caso de prueba - Descripción de cada uno de los pasos a realizar para realizar el caso de oprueba - Los datos que se utilizarán de entrada - La salida que se espera de ejectura cada paso - Las columnas sombreadas, correspondientes a 'Resultados' se rellenarán una vez ejecutadas las pruebas, obteniendo así el Informe de Resultado de Pruebas de Integración
Número del Caso de Prueba |  | Componente | Descripción de lo que se Probará | Prerrequisitos
CA001 |  | Cliente - Administrador | Se hara el registro de un cliente nuevo y el envio de un pedido nuevo para la recepcion del pedido | Ingresar a la aplicación movil
CA002 |  | Administrador - Cocina | Se hara el envio de pedidos aprobados hacia la cocina
CA003 |  | Cocina - Caja | Se hara el envio de pedidos terminados para su emisión de boleta
CA004 |  | Caja - Cocina | Se realizara el rechazo de un pedido terminado por falta de platos del pedido
CA005 |  | Cocina - Caja | Se realizara el reenvio del pedido rechazado hacia caja para su facturación
CA006
CA001
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Paso 1.
2 | Paso 2
3 | Paso 3
4 | Paso 4
5 | Paso 5
6 | Paso 6
<<CAYY>>
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | <Paso 1. ..... >
2 | <Paso 2. ..... >
3 | . . . .
4 | . . . .
5 | . . . .
6 | <Paso n. ..... >
Se deberá inserta una ficha, por cada caso de prueba (<<CAXX>>) definido.